## 问题跟踪表
S/N | 类型 | 模块 | 功能 | 说明 | 优先级 | 处理人 | 完成时间 | 东南确认 | 处理状态 | 评估
1 | BUG | 系统管理 | 系统用户 | 保存时报错，见截图1 | 1 |  |  |  | 关闭 | 例子
2 | 优化 | 系统管理 | 系统用户 | 编辑用户，选择角色，显示问题，见截图2 | 2 |  |  |  | 完成
3 | BUG | 系统管理 | 流程设置 | 第一个销售人员图标点击无反应，其他正常，见图3 | 2 |  |  |  | 关闭
4 | 优化 | 系统管理 | 系统用户 | 系统用户，创建用户选择角色时，如有多个分组中的角色名相同，则无法区分。图4 | 2 |  |  |  | 完成
5 | 优化 | 报价管理 | 项目报价 | 报价清单中，层站门选择之后，下方列表没有相应的改变，图5 | 2 |  |  |  | 完成
6 | 优化 | 报价管理 | 项目报价 | 需要根据设备参数提供一个安装指导价，图6 | 1 | 东
7 | BUG | 报价管理 | 项目报价 | 报价清单中，贯通门数不自动弹出价格，图7 | 1 | stone
8 | 优化 | 报价管理 | 项目报价 | 报价清单中，厅门信号装置选项卡，将图8内容改为每层一个的选择项 | 2 | stone
9 | 优化 | 报价管理 | 项目报价 | 报价清单中，折后设备价不应该为0，见图9 | 2 | stone
10 | 优化 | 报价管理 | 项目报价 | 报价时，如参数填写的是非标内容，是否可弹窗提示，并自动加入后面的非标选项中 | 1 |  |  |  | 关闭
11 | 优化 | 报价管理 | 项目报价 | 系统中涉及到时间的地方，应该有时间插件，而不是用户手动填写时间！见图10 | 1 |  |  |  | 关闭 | 建议采用Chrome内核浏览器，系统是支持的。
12 | 优化 | 报价管理 | 项目报备 | 项目报备如没有选择报价，保存后无法再次进行编辑，如有信息填写错误，或项目状态选择了“失效”，“取消”等，则无法进行修改。请考虑至少项目状态可编辑，见图11 | 1 |  |  |  | 关闭 | 项目未进行报价时，均可进行编辑修改，创建报价后则不允许编辑
13 | 优化 | 报价管理 | 项目报备 | 项目报备保存之后，操作里面的“提交”按钮，请改为“报价”。见图12 | 1 |  |  |  | 关闭 | 取消提交按钮，报价在报价功能中实现
14 | BUG | 报价管理 | 项目报价 | 项目报价部分，点击新建之后，界面上的查看和编辑按钮点击无效，见图13 | 1 | stone
15 | 优化 | 报价管理 | 项目报价 | 所有价格相关的地方，后面请增加单位“元”，如图14 | 1 | stone
16 | BUG | 报价管理 | 项目报价 | 系统中多处报价相关计算结果有误，如CCTV电缆加价计算错误，在比如图15扶梯的扶手高度、安装环境等，在如图15参数部分，扶梯选304材料时，均没有自动选中。且当室外切换为室内时，部件参数选择了304的部分价格没有发生变化。且304价格计算错误。测试过程中发现多处涉及加价计算部分数据有误，请重新确认所有算法正确，并进行内部测试后提交我司！ | 1 | stone
17 | BUG | 报价管理 | 项目报价 | CCTV电缆报价清单填写数字后，在切换数字或者删除数字，后面加价部分没有跟着变化！见图16 | 1 | stone
18 | 功能 | 报价管理 | 项目报价 | 如果报价时是货梯，轿厢装潢图中标记部分请变成灰色不可选择状态（包括轿厢装潢中的“半高镜”，未在截图中体现）见图17 | 2 | stone
19 | BUG | 报价管理 | 项目报价 | 厅门信号装置，厅外召唤型号选择后，或者下方数量填写后，加价部分不显示，见图18 | 1 | stone
20 | BUG | 报价管理 | 项目报价 | 加入报价池后，报价完成后保存，出来之后，点击编辑无反应。见图19 | 1 | 东
21 | 功能 | 报价管理 | 项目报价 | 项目报备时需求数量是两台，报价时，只显示有一台，见图20 | 1 |  |  |  | 完成
22 | BUG | 报价管理 | 项目报价 | 选择标准或可选1,2，加价都一样，没有发生任何变化。如选了标准，则可选1和2后面的数量则应该清空，选择可选1同理。见图21 | 1 | stone
23 | BUG | 报价管理 | 项目报价 | 单选按钮一个没选，但是下方的下拉框都是可以选择的，且后面加价没有发生变化，见图22 | 1 | 东
24 | 优化 | 报价管理 | 项目报价 | 这边的折扣率，请将折后设备价让销售员手动填写，填写完之后系统自动算出折扣率，以避免实际报价中出现的小数点（基本会精确到百位数，因此手动填写最好）见图23 | 1 |  |  |  | 关闭 | 先输价格，自动出折扣， 或者先输折扣，自动出价格
25 | 优化 | 报价管理 | 项目报价 | 扶梯报价清单中，规格指的就是提升高度，因此可去除后面提升高度，并将规格改成提升高度。见图24 | 1 | stone
26 | BUG | 报价管理 | 项目报价 | 土建尺寸填写完之后，在进行修改，后面加价不会发生变化。见图25 | 1 | stone
27 | 优化 | 报价管理 | 项目报价 | 扶梯报价环境配置中，应设置为单选，而不是复选框。见图26 | 1 | stone
28 | 功能 | 报价管理 | 项目报价 | 代办事项请邮件提示。 | 1 | 强
29 | 优化 | 报价管理 | 项目报价 | 报价完成之后，提示操作失败，但未说明具体是什么导致的失败。见图27 | 1 | stone
31 | 优化 | 项目管理 | 项目报备 | 项目状态取消选择，根据下游流程 1.原始状态是：信息 2. 报价保存后，更新状态为：报价 3. 合同保存后，更新状态为：合同 删除就逆推 | 2 | 东
32 | 优化 | 报价管理 | 项目报价 | 折扣流程修改：总价打折，判断来走流程 | 1 |  |  |  | 关闭
33 | 数据 | 系统管理 | 系统用户 | 数据权限 | 2 | 强 |  |  |  | 赵总
34 | 优化 | 合同管理 | 设备合同 | 附件上传：输出功能非标合同，其他、土建图附件 判断附件类型：是否有非标合同 项目名称：允许修改，修改后更新对应的项目报备、报价记录的项目名称 最终用户：项目报备中取消必填，合同中带出，允许修改。 | 2 | 东 |  |  |  | 启信宝，先保存字段
35 | 功能 | 报价管理 | 项目报价 | 梯型为扶梯时，按分段数，在运输费的基础上乘以对应的倍数 | 2 | stone
36 | BUG | 系统管理 | 系统用户 | 用户2286登录不上 | 1 | stone
37 | BUG | 项目管理 | 项目报备 | 当安装地址选择北京、朝阳区、三环以内时，项目区域信息里面的”归属区域“和归属分公司，带不出值 | 1 | stone
38 | 优化 | 报价管理 | 项目报价 | 1. 把原来的折扣和折后价去掉 2. 在报价池下方增加汇总行，自动带出设备总价，折扣（可以手输或者根据折后价自动计算），折后价，非标加价合计，安装费合计，运输费合计，总价） 3. 流程相应更改 | 1 | 东
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

## 截图
序号 | 截图 | 备注
1 |  | 图例
用户可截图粘贴在此，或增加标注说明
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

## 测试用户
用户 | 职位 | 角色 | 部门 | 测试地址
kuk | 销售员 | 销售员 | 广东分公司 | http://119.23.215.23/DNCRM/main/index
ken | 销售员 | 销售员 | 广东分公司
peter | 分公司经理 | 分公司经理 | 广东分公司
yan | 营销总监 | 营销总监 | 广东分公司
zoro | 股份公司总经理 | 股份公司总经理 | 总部
jack | 技术主管 | 技术主管 | 工厂技术部
geoge | 工程部长 | 工程部长 | 工程部
andy | 安装部长 | 安装部长 | 工程部
wei | 维保部长 | 维保部长 | 工程部
cat | 财务主管 | 财务主管 | 财务部
henry | 合同专员 | 合同专员 | 合同部
jerry | 计划管理员 | 计划管理员 | 计划管理部
zeng | 制造中心主管 | 制造中心主管 | 制造中心

## 重要程度
重要程度
1 | 重要且紧急
2 | 重要，不紧急
3 | 不重要，不紧急